## Matriz Raci
MATRIZ DE REPONSABILIDADE
COD. EAP | Atividade | Descrição | Responsável (Responsible) | Aprovar (Accountable ) | Consultado (Consulted) | Informado (Informed)
1.1 | Criar | Documemto de Visão | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Rogério | Alysson Vicunã
1.2 | Criar | Grupo no Telegram | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.3 | Montar | Ambiente de desenvolvimento | Ellias | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.4 | Exportar | Base de dados no git | William Bezerra | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.5 | Criar | Plano de teste | Igor Rodrigues | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.6 | Clonar | Repositório | Ellias | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.7 | Criar | Protótipo de tela nível de dificuldade | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.8 | Elaborar | Matriz de contato | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.9 | Criar | Protótipo de tela fonte da questão | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.10 | Criar | Protótipo de tela Login do sistema | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.11 | Implementar | Paginação | Ellias | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.12 | Montar | Ambiente de desenvolvimento | Alexandre | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.13 | Clonar | Repositório | Alexandre | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.14 | Desenvolver | MER | William Bezerra | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.15 | Atualizar | MER | William Bezerra | Alysson Vicunã | Joyce Silva | Alysson Vicunã
1.16 | Montar | Ambiente de desenvolvimento | Charlles Sousa | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.17 | Criar | Protótipo de tela Tipo de questão | Joyce Silva | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.18 | Clonar | Repositório | Charlles Sousa | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.19 | Preparar | Base do git | Charlles Sousa | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.20 | Criar | Dicionário de Dados | William Bezerra | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.21 | Disponibilizar | Código para Checkout | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.22 | Identificar | Identidade Visual do modelo | Alexandre | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
1.23 | Implementar | paginação | Charlles Sousa | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã | Alysson Vicunã
ENVOLVIDOS
DESCRIÇÃO
MATRIZ RACI

## Envolvovidos
ENVOLVIDOS
NOME | FUNÇÃO
William Bezerra | Banco de dados
Igor Rodrigues | Teste
Ellias | Desenvolvedor
Rodolfo | Desenvolvedor
Alexandre | Desenvolvedor
Charlles Sousa | Desenvolvedor
Joyce Silva | Requisitos
Alysson Vicunã | Gestor
Rogério | Coordenador do NPI
Luzia | Coordenador do NPI

## Descrição
DESCRIÇÃO
R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade
A | Aprovação | Responsável pela aprovação
C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
P | Participante | Pessoa que suporta ou participa da execução
Para mais informações:
http://www.projectbuilder.com.br/blog-pb
Maior Blog de Gestão de
Projetos do Brasil